## Planilha1
METAS | DESCRIÇÃO |  | MESES
1 | Realizar revisão bibliográfica. | METAS | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01
2 | Identificar requisitos | 1 | bar: 2020-11-01 to 2021-09-01
3 | Modelar sistema | 2 | bar: 2020-11-01 to 2021-11-01
4 | Definição da planta | 3 | bar: 2020-12-01
5 | Construção da planta | 4 | bar: 2020-11-01 to 2021-11-01
6 | Modelagem da planta | 5 | bar: 2020-12-01 to 2021-03-01
7 | Teste da planta | 6 | bar: 2020-11-01 to 2021-11-01
8 | Backend | 7 | bar: 2021-03-01 to 2021-04-01
9 | Conexão com o banco de dados | 8 | bar: 2020-11-01 to 2021-11-01
10 | Desenvolvimento do aplicativo móvel | 9 | bar: 2021-05-01 to 2021-06-01
11 | Testes com aplicativo móvel | 10 | bar: 2020-11-01 to 2021-11-01
12 | Desenvolvimento do aplicativo web | 11 | bar: 2021-08-01
13 | Teste com aplicativo web | 12 | bar: 2020-11-01 to 2021-11-01
14 | Ensaios e Testes com a planta | 13 | bar: 2021-10-01
14 | bar: 2020-11-01 to 2021-11-01